## Лист1
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "Электросети" в 2016 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Источник финансирования
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Проведение поверки электросчетчиков с просроченными сроками | постоянно |  | тариф на передачу эл.энергии
1.2 | Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков в установленные сроки | ежемесячно |  | тариф на передачу эл.энергии
1.3 | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии | ежемесячно |  | тариф на передачу эл.энергии
2 | Технические мероприятия
2.2 | Разукрупнение распределительных линий 0,4-10 кВ | по мере необходимости |  | тариф на передачу эл.энергии
2.3 | Замена электротехнических компонентов светильников в административном здании пр. Ильича, д.32 | в течении года |  | Собственные средства
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1 | Замена узлов учета в точках отпуска | по мере необходимости |  | тариф на передачу эл.энергии
3.2 | Установка узлов расчетного учета в точках отпуска на границах балансовой принадлежности | по мере необходимости |  | тариф на передачу эл.энергии
3.3 | Установка поверенных трансформаторов тока | по мере необходимости |  | тариф на передачу эл.энергии
3.4 | Установка поверенных трансформаторов напряжения | по мере необходимости |  | тариф на передачу эл.энергии
| Главный инженер _______________ |  | Козлов И.Н.