## Sheet1
Сводная информация за апрель месяц 2025 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»
№ п/п | Заявка | Диспетчерское наименование объекта отключения | Время и дата начала отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата окончания отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Причина отключения (вид работ) | Доп. информация
1 | 193 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-956 | 08,00 2025.04.29 | 17,00 2025.04.29 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище. | замена опор № 12, 13, 14, 15, 16
2 | 190 | ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.3 от ТП-956 | 08,00 2025.04.28 | 17,00 2025.04.28 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище; ул. Школьная д. 3; Баня; столярная мастерская. | замена опор № 1 на ф.3
3 | 180 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-956 | 08,00 2025.04.27 | 17,00 2025.04.27 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище | замена опор № 5, 6, 7, 8
4 | 177 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-956 | 08,00 2025.04.26 | 17,00 2025.04.26 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: Котельная | замена опоры № 2; замена провода на СИП п/о № 1-2
5 | 176 (аннулирована) | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-956 | 08,00 2025.04.25 | 17,00 2025.04.25 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище | замена опор № 3, 4
6 | телефонограмма | Л-1007 ПС «Б. Мурашкино» | 09,00 2025.04.25 | 16,00 2025.04.25 | 07,00 | р.п. Б. Мурашкино: ООО «Княгиня» (ул. Фабричная д. 9а, разлив газированной воды); ИП Сумин; Ветлечебница; ИП Кочнев; Автомойка; Шиномонтаж; Благоустройство; Пункт приема металлолома |  | работы выполняет персонал ПАО "Россети"
7 | 173 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.04.24 | 17,00 2025.04.24 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня | замена голого провода на СИП п/опор № 1-6
8 | 172 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-956 | 08,00 2025.04.23 | 17,00 2025.04.23 | 09,00 | Краснобаковский район, д. Афанасиха: МКОУ "Краснобаковская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида"; Овощехранилище | замена опор № 1-2
9 | 169 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 | 08,00 2025.04.22 | 17,00 2025.04.22 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | перевод питания с голого провода на СИП п/о № 7-10; замена перекидок к ж/д
10 | 151 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.04.15 | 17,00 2025.04.15 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня | монтаж силового щита на опоре № 1; монтаж ОПН, РС
11 | 150 | ТП-4 | 08,00 2025.04.14 | 17,00 2025.04.14 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); Сварочный пост; Башня; Детский сад «Буратино» (ул. Центральная д. 12); пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня; ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | заводка СИП в ТП-4
12 | 149 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.04.13 | 17,00 2025.04.13 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); Сварочный пост; Башня; Детский сад «Буратино» (ул. Центральная д. 12). | монтаж силового щита на опоре № 1; монтаж ОПН, РС
13 | 143 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.04.12 | 17,00 2025.04.12 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня. | замена провода на СИП п/опор № 1-6
14 | 142 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-1 | 08,00 2025.04.11 | 17,00 2025.04.11 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | замена провода на СИП п/опор № 1-6
15 | 141 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.04.10 | 17,00 2025.04.10 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); Сварочный пост; Башня; Детский сад «Буратино» (ул. Центральная д. 12). | замена опор № 1, 2, 3
16 | 140 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.04.09 | 17,00 2025.04.09 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня. | замена опор № 7, 8, 9
17 | 139 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.04.08 | 17,00 2025.04.08 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); Сварочный пост; Башня; Детский сад «Буратино» (ул. Центральная д. 12). | замена провода на СИП п/опор № 1-5
18 | телефонограмма | Л-1011 ПС «Б. Мурашкино» | 13,00 2025.04.03 | 15,00 2025.04.03 | 02,00 | ТП-548: р.п. Б. Мурашкино: ООО «Княгиня» (ул. Фабричная д. 9а, разлив газированной воды); ИП Сумин; Ветлечебница; ИП Кочнев; Автомойка; Шиномонтаж; Благоустройство; Пункт приема металлолома. ТП-564: пос. Меховщиков: МБДОУ д/с "Росинка"; поселок Меховщиков д. 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А; Магазин № 10 (д. 4); Дачи; Меховая фабрика; Бойлерная; Уличное освещение. |  | работы выполняет персонал ПАО "Россети"
19 | 118 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1 | 08,00 2025.04.02 | 17,00 2025.04.02 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5). | замена перекидок к жилым домам п/опор № 74-81
20 | 123 | ТП-1 | 10,00 2025.04.02 | 16,00 2025.04.02 | 06,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5); ул. Привокзальная д. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; ул. Железнодорожная д. 1А, 2, 3, 3А, 4, 7, 8, 9; ул. Тихая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Кержатская д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Луговая д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Артскважина; МАОУ Прудовская СОШ (ул. Центральная д. 5); Пекарня (ул. Привокзальная); вышка сотовой связи МТС (ул. Привокзальная д. 2А); склад ГСМ; вышка Мегафон. | РУ-0,4 кВ: замена руб. ф.4
21 | 117 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.04.01 | 17,00 2025.04.01 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); Сварочный пост; Башня; Детский сад «Буратино» (ул. Центральная д. 12). | замена опор № 7, 8, 9, 11