## Sheet1
Сводная информация за март месяц 2025 года о плановых отключениях электросетевых объектов по границам территориальных зон ответственности ООО «Электросети», обслуживаемых ООО «НПЭК»
№ п/п | Заявка | Диспетчерское наименование объекта отключения | Время и дата начала отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата окончания отключения(часы, минуты ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Населенный пункт, перечень отключаемых потребителей | Причина отключения (вид работ) | Доп. информация
1 | 116 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.03.31 | 17,00 2025.03.31 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня | монтаж перекидок п/опор № 13-17-26
2 | 109 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 | 08,00 2025.03.30 | 17,00 2025.03.30 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | замена провода на СИП п/о 6-10; замена перекидок к ж/д
3 | 108 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.03.29 | 17,00 2025.03.29 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня | монтаж провода СИП п/о 13-17-26
4 | 107 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 | 08,00 2025.03.28 | 17,00 2025.03.28 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | установка опор п/о 7-9; перевод питания с голого провода на СИП п/о 14-14А, 16-16А
5 | 106 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.03.27 | 17,00 2025.03.27 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня. | замена опор п/о 7-15; установка опор № 20-26
6 | 105 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.03.26 | 17,00 2025.03.26 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); Сварочный пост; Башня; Детский сад «Буратино» (ул. Центральная д. 12). | замена опор п/о 6-12
7 | 100 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1 и ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.03.25 | 17,00 2025.03.25 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5); пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1: перевод питания с голого провода на СИП п/о 74-81; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4: установка опор п/о 17-20
8 | 91 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 | 08,00 2025.03.20 | 17,00 2025.03.20 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | перевод питания с голого провода на СИП в п/опор № 10 - 17
9 | 90 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1 | 08,00 2025.03.19 | 17,00 2025.03.19 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5). | монтаж провода СИП п/о 74-81
10 | 74 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.03.18 | 17,00 2025.03.18 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня. | монтаж провода СИП в п/опор № 6 - 16
11 | 67 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1 | 08,00 2025.03.17 | 17,00 2025.03.17 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5). | установка подкоса к опоре № 74; установка опор № 75, 76 в охранной зоне ВЛ
12 | 73 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.03.16 | 17,00 2025.03.16 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); МБДОУ детский сад "Буратино" (ул. Центральная д. 12). | монтаж провода СИП в п/опор № 5 - 13
13 | 72 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 | 08,00 2025.03.15 | 17,00 2025.03.15 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3». | монтаж провода СИП в п/опор № 10 - 17
14 | 71 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-4 | 08,00 2025.03.14 | 17,00 2025.03.14 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: пер. Полевой д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13; Башня. | замена опор № 6, 16
15 | 70 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-1 | 08,00 2025.03.13 | 17,00 2025.03.13 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 13, 13А, 13Б, 25; ул. Полевая д. 1, 3, 6, 7, 9; Администрация (ул. Центральная д. 17); Магазин «Новый век»; почта России (ул. Полевая д. 5). | установка опор № 77, 78, 79, 80, 81 в охранной зоне ВЛ
16 | 69 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-4 | 08,00 2025.03.12 | 17,00 2025.03.12 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Центральная д. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; магазин (ул. Центральная д. 9А, собственник: Шиничев А. И.); МБДОУ детский сад "Буратино" (ул. Центральная д. 12) | замена опор № 5, 13
17 | 68 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-4 | 08,00 2025.03.11 | 17,00 2025.03.11 | 09,00 | Краснобаковский район, п. Пруды: ул. Труда д. 2, 3, 4, 6, 8, 21, 23, 25, 25а, 27; магазин «Виолетта»; магазин «Хозтовары»; магазин «ИК-3» | установка опор № 14, 14А, 15, 16, 17 в охранной зоне ВЛ